**式典部**

**○役員**

|  |  |
| --- | --- |
| 式典部長 | 松崎　　浩 |
| 式典表彰係 | 味岡　真央 |
| 式典表彰係 | 阿部　　舞 |
| 放送係 | 比嘉　　光 |

**○準備物**

**【競技団体】**

1．共通

・式典部マニュアル

・ボールペン（各自持参）

・画板（A4　3個）

２．開始式

・開始式進行実施要項・進行チェックシート

・開始式アナウンス原稿

３、表彰式

・表彰式実施要項・進行チェックシート

・表彰式アナウンス原稿

・表彰式式典物品リスト・チェックシート（開始前、終了時用2枚）

・副賞送付先記録用紙（１～3位、男女計6名分）

・ボールペン（6本）

・画板（B6　6個）

・お盆もち名簿

**【稲敷市準備物】**

・選手用椅子（３６）

・参列者用椅子（１０）

・赤カーペット

・表彰台

・机（４）

・表彰お盆（８）

・副賞［米のレプリカ］

・マイクスタンド（競技解説から受け取る）

　※　賞状、メダル、ぬいぐるみなどは記録係が用意

　※　表彰式の音響は業者が行う

**○事前準備作業**

・式典部マニュアルの作成

・開始式進行実施要項・進行チェックシートの作成

・表彰式実施要項・進行チェックシートの作成

・式典物品リストの入手または作成

・お盆もち指導マニュアルの作成

**○９月７日（日）準備、リハーサル、開始式・レセプションの動き**

|  |  |
| --- | --- |
| **時間** | **内容** |
| 7：45 | ○各部所長（松崎）　江戸崎総合運動公園体育館集合、打ち合わせ |
| 9：00 | ○係員（味岡、阿部）江戸崎総合運動公園体育館集合  　・出欠確認  ○係員内でマニュアルの読み合わせと研修を行う。  ○稲敷市式典部員と打ち合わせ  ・稲敷市準備品の確認  ○リハーサルの片づけ |
| 9：30 | ○会場係と打ち合わせ  ○会場係と共同でリハーサル会場のセッティング  　・会場のレイアウト確認 |
| 10：00 | ○お盆もち係集合  　・点呼  ○お盆もちの指導（担当：味岡、阿部も参加）  ・お盆もちの説明  ・感謝状担当者の選出  ・欠員が出た場合の対応（阿部）  ・入賞者袋引き渡し作業  　・○お盆もち解散**（解散指示は市？）** |
| 10：30 | ○リハーサル  　・式典流れの確認  　・マイクのセット・撤収  　・表彰お盆持ちのリハーサル（女子、男子の順）  　・感謝状お盆もちのリハーサル  　・入賞者に袋などの手渡し（お盆もち係　1人　各2個を担当）  　・1～３位の副賞送り先の記入作業（担当:味岡、阿部） |
| 11：30 | ○リハーサル終了  　・稲敷市大谷氏に完了報告後、お盆もち解散  ○会場係と共同してリハーサル会場撤収作業  　・作業終了後昼食 |
| 13：00 | ○リハーサルの結果検討協議 |
| 15：00 | ○比嘉先生と協議、アナウンス原稿の確認  ○参列者に式典内容を説明（登壇者を中心に控室にて） |
| 15：30 | ○江戸崎カントリークラブへ移動 |
| 15：50 | ○江戸崎カントリークラブ到着  ○開始式会場状況確認、準備（会場セットは業者）  ○マイクの確認  ○開始式会場に直接こられた参列者を開始式会場に誘導、式典内容説明  ○アナウンサー（深井　16：00到着予定）と打ち合わせ |
| 17：05 | ○江戸崎カントリークラブにバス到着  ○参列者を席に誘導（担当:阿部） |
| 17：20 | ○参加者、参列者の集合確認（担当:松崎）  ○開始式の開始の指示→　放送により通告  ○開始式式次第に従って開始式を実施  ・競技会開始宣言（日本体操協会　福井先生）  ・国旗儀礼（国歌）  ・大会旗・日本体操協会旗、県旗・市旗儀礼  ・体操協会による挨拶（日本体操協会　山本先生）  ・筧稲敷市長による歓迎のことば  ・参列者紹介  ○　選手宣誓　マイクセット（担当：味岡）  ・選手宣誓(茨城県代表選手)  ○　選手宣誓終了後マイク撤去（担当：味岡） |
| 17：40 | ○閉式通告　→　放送により通告（担当:松崎） |
|  | ○参列者をステージから食事会座席に誘導（担当:阿部） |
| 17：45 | ○夕食会  ・伊藤・稲敷市議会議長による乾杯  ・係員も食事会出席  ・高山・稲敷市副市長による終了のあいさつ |
| 18：50 | ○参加者退場　→　放送  ○参加者をバスに誘導、会場係と協力して、乗り遅れがないか確認  ○バス出発（味岡はバス乗車、松崎・阿部はバスを見送る）  ○開始式会場の片づけ、忘れ物の確認（担当松崎・阿部）  ○解散 |

**※　バスの誘導は会場係が担当**

**○９月８日（日）表彰式の動き**

|  |  |
| --- | --- |
| **時間** | **内容** |
| 7：45 | ○各部所長（松崎）　江戸崎総合運動公園体育館集合、打ち合わせ |
| 8：00 | ○係員（味岡、阿部）江戸崎総合運動公園体育館集合  　・出欠確認  ・当日の打ち合わせ・諸連絡  ○出場選手の最終確認（氏名読み仮名の訂正など）  ○機材などの確認  ○比嘉先生と式典・アナウンス内容の最終確認 |
| 10：00 | ○競技開始 |
| 15：55 | ○競技終了後、会場係と連携して表彰式の準備  ○参列者集合の放送をいれる（松崎→比嘉）  ○参列者を控室に誘導し、表彰式式次第、手順を説明（阿部）  ○お盆もちを集合させ（味岡）、記録係が用意した賞状・副賞の担当を確認 |
| 16：25 | ○表彰式のアナウンスを入れて、選手を集合、整列させる、参列者を誘導する  ○参加者、参列者の集合状況確認  ○トランポリンに向かって右が男子、左が女子、前列に入賞者男女各8名が座っていることを確認（1列9席） |
| 16：30 | ○表彰式  ○表彰式開始通告（担当:松崎）　→　放送を入れる  ○お盆もち待機（担当:味岡）  ・成績発表  ○女子表彰　お盆もち実施  ・賞状（副賞含む）授与  ・写真撮影（一般席からの撮影も可）  ○お盆もち　引き揚げ、男子表彰準備  ○副賞レプリカ回収  ○男子表彰　お盆もち実施  ○お盆もち　引き揚げ　感謝状用意  ・写真撮影（一般席からの撮影も可）  ・競技会会長挨拶  ・歓送のことば(筧稲敷市長)  ・大会旗・日本体操協会旗、県旗・市旗儀礼  ・国旗儀礼  ・種別終了宣言  ○お盆もち1名　感謝状お盆もち実施  ・感謝状贈呈  ○お盆もち　引き揚げ　入賞者用袋の用意  ・閉式通告　→　放送指示  ・選手解散  ○副賞、賞状等を入れる袋の引き渡し、副賞の連絡先所記入のために入賞者は待機の放送  　・入賞者を待機させる（担当:松崎）  ・１～３位の選手に副賞（お米３０ｋｇ）の送付先記入（担当:味岡、阿部）  　・入賞者に袋を渡す（お盆もち係　一人各2個を入賞者に引き渡す）  　・入賞者全員に袋が行き渡ったこと、副賞送付先6名分の記入が終わったことを確認（担当:松崎）  　・選手解散 |
| 17時 | ○会場係と連携して、表彰式会場カッティング  ○お盆もちへのお礼  ○稲敷市　大谷氏に報告後お盆もち係解散  ○式典物品の撤去、回収した式典物品の個数確認、保管・返却  ○完了報告  ○解散 |